## PL1
PHỤ LỤC 1 - BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA BỆNH VIỆN NĂM 2025-2026
(Đính kèm Thông báo số 246/TB-BVĐKTB ngày 01/10/2025 của Bệnh viện quận Tân Bình)
HẠNG MỤC 1: SỬA CHỮA CƠ SỞ 1
STT | Vị trí | Công việc thực hiện
1 | Lầu 1 | + Gạch nền: lát lại gạch nền hành lang, nền trong phòng làm việc, phòng khám tại tất cả các vị trí chưa được cải tạo, ốp gạch chân tường vị trí lát gạch. + Lan can: tháo dỡ lan can cũ thay thế bằng lan can thép (cao 1,4 mét). + Hành lang: Lắp lam che nắng mưa bằng nhôm, chiều cao 1.0m (các hành lang sau: từ phòng Điều dưỡng đến phòng Giám đốc, từ Phòng PGĐ (P.217) đến Phòng 214, từ Phòng DV.8 đến Phòng Hậu phẫu 3, từ phòng TC-HCQT đến phòng IT). + Cầu thang: Ốp đá Granite tất cả các cầu thang, thay mới bằng lan can khung thép, tay vịnh gỗ, chiều cao theo quy định. + Nhà vệ sinh khu nội trú: thay cửa + Phòng 208: ốp gạch men tại vị trí phá dỡ. +Phòng Điều dưỡng: ốp gạch men tại vị trí phá dỡ, thay vách Alu mới (tại vị trí lắp máy lạnh) cho đồng bộ. + Phòng TC-HCQT: thay vách ngăn bàn làm việc.
2 | Tầng trệt | + Cửa: thay cửa tất cả nhà vệ sinh công cộng. +Tủ điện: gia công, lắp đặt cửa lùa khung thép, ốp Alu 02 mặt. + Cầu thang số 3: gia công, lắp đặt khung thép, ốp Alu ngoài trời (ốp 1 mặt), ốp Alu đáy cầu thang. + Vách ngăn: thay vách ngăn bàn khám bệnh phòng 106, 107. + Bồn Oxy lỏng: lắp đặt mái che bằng tôn. + Kho TC-HCQT (chứa tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý): thay kèo, thay tôn. + Nhà vệ sinh cho người khuyết tật (khu Xét Nghiệm): cải tạo, ốp gạch tường cao 1.8 mét, nới rộng cửa thuận tiện cho việc di chuyển xe lăn. + Nhà xe nhân viên: thay mới máng xối.
3 | Khoa Khám bệnh | +Trần nhà: hay trần Alu (600x600)mm khung nổi toàn bộ bên trong khoa. + Cửa: thay toàn bộ cửa sắt bằng cửa nhôm. + WC nhân viên nam/nữ: thay thiết bị vệ sinh (lavabo, bồn cầu, vòi xịt, kiếng, kệ kính…) ốp gạch tường cao đến trần. + Gạch nền: lát lại toàn bộ nền khoa khám bệnh (trừ phòng Hành chính khoa do đã lát gạch mới).
HANG MỤC 2: SỬA CHỮA CƠ SỞ 2
STT | Vị trí | Công việc thực hiện
1 | Tầng trệt | + Nền nhà và nền sân: nâng nền cao 30cm, nền trong nhà lát gạch (600x600)mm, nền ngoài nhà lát gạch vỉa hè (400x400)mm. Thay vách nhôm Châm cứu 1. + Mặt tiền: Ốp gạch chân tường rào bằng gạch đá, nâng cổng rào. Hai trụ cổng chính ốp đá Granit. Bảng hiệu trước cổng ốp mặt đá Granit, chữ inox, ốp kính cường lực 10mm. + Khu vực bồn nước: Đập bỏ bồn nước hai bên, sơn sửa và tái lập mặt bằng, đào và xây một hầm âm dưới đất thể tích (2 m3) để tích nước mưa khi không thoát kịp, đặt một máy bơm chìm dưới hồ để bơm nước ra bên ngoài. Đi lại đường nước cấp lên bồn trên sân thượng, bố trí thêm một máy bơm tăng áp tự động đẩy nước lên bồn, đồng thời trang bị thêm một bồn chứa nước inox 2000 lít và máy bơm đẩy nước lên bồn khi bị cúp nước. + Cửa: thay đồng bộ cửa đi, cửa sổ (thay cửa sắt bằng cửa nhôm). + Kho phát thuốc BHYT: ốp gạch toàn bộ bên trong (ốp gạch cao tới trần). + Phòng Vật lý trị liệu: ốp gạch men tới trần, thay trần la-phông Alu, đi lại đường điện nước, thay mới các lavabo. + Phòng Khám bệnh (P.103): ốp gạch men tới trần, thay trần Alu, trang bị lavabo. + Phòng Y sĩ trưởng: ốp gạch tường tới trần, làm lại vách nhôm mới. + Cải tạo phòng Châm cứu 3: ốp gạch men tới trần, sơn tường, xây tường gạch trám cửa ra bãi xe và cửa vào WC, làm lại toàn bộ đường dây điện. + Phòng Điều trị bước sóng ngắn: đập bỏ WC phòng Châm cứu 3, phá bỏ tường ngăn giữa WC phòng Châm cứu 3 với Phòng Vật lý trị liệu, xây tường nới rộng phần diện tích WC để cải tạo thành phòng Điều trị bước sóng ngắn, ốp gạch men lên đến trần, thay trần Alu, bố trí cửa ra vào. + Ốp gạch men cao đến trần tất cả các phòng. + Trang bị lavabo rửa tay tất cả các phòng. + Nhà rác (vị trí cổng 2): xây tường ngăn đôi thành 02 phòng để chứa riêng rác y tế, rác sinh hoạt, bố trí thêm cửa bên hông và thay cửa mới cửa hiện có. + Nhà vệ sinh nhân viên và bệnh nhân: rà soát, tìm vị trí hầm cầu cũ, xử lý lấp hầm cũ, đào hầm mới, đi lại toàn bộ hệ thống ống, làm toilet mới. Ốp gạch cao đến trần, ốp trần Alu, thay thiết bị vệ sinh (lavabo, bồn cầu, vòi xịt, kiếng, kệ kính…) + Mặt tường bên ngoài từ phòng Hành chính khoa-> nhà thuốc -> dãy bờ tường từ nhà thuốc đến cổng 1: ốp gạch men tường cao 1,8 mét. + Khu bệnh nhân chờ, khu nhà xe nhân viên: lợp lại tôn mới (chồng lên tôn cũ), làm lại máng xối. + Làm lại đường điện tầng trệt.
2 | Lầu 1 | + Phòng Xoa bóp 1: xây tường ngăn phòng làm đôi, 1 bên làm kho cho Dược (ốp gạch men từ dưới lên trần, xử lý chống thấm, nấm mốc, bố trí chổ để lắp quạt hút, máy lạnh), bên còn lại để khoa YHCT sử dụng làm phòng giặt (Ốp gạch men từ dưới lên đến trần), xây tường gạch trám cửa sổ phía kho Dược, thay mới cửa đi. Thay gạch nền. + Phòng Xông hơi: cải tạo lại, thay gạch nền, ốp gạch men tới trần để làm kho (khi cần). + Gạch nền: lót gạch nền từ hành lang phòng Xoa bóp 1 đến phòng Xông hơi.
3 | Sân thượng | + Nền sân: chống thấm, lát gạch toàn bộ nền sân và khu vực Ô văng, sơn tường. + Lợp mái, thay xà gồ thép kho. + Thay mới 02 cửa sắt.
4 | Toàn khuôn viên | + Đường ống thoát nước: thay toàn bộ ống thoát nước từ sân thượng đến trệt. + Đường ống dẫn nước: thay mới toàn bộ đường ống dẫn nước toàn khoa, bố trí cấp đường nước đến các vị trí cần thiết theo thực tế phát sinh.

## PL2
Tên công ty: | [12 empty] | Phụ lục 2
Địa chỉ:
MST:
Số điện thoại liên hệ:
Email:
DANH MỤC BÁO GIÁ TƯ VẤN
Gói thầu số 1: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Công trình: Sửa chữa Bệnh viện năm 2025-2026
DANH MỤC BỆNH VIỆN YÊU CẦU | [5 empty] | DANH MỤC BÁO GIÁ CỦA CÔNG TY
Stt | Danh mục dịch vụ | Hạng mục dịch vụ | Sản phẩm đầu ra | Đvt | Số lượng | Danh mục dịch vụ | Hạng mục dịch vụ | Sản phẩm đầu ra | Đvt | Số lượng | Đơn giá (ĐVT: đồng) | Thành tiền (ĐVT: đồng) | Ghi chú
A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8
1 | Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật | Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trên cơ sở hạng mục công việc đã được đính kèm theo Phụ lục 1 và cơ sở hạ tầng hiện có tại Bệnh viện | - Bản vẽ thi công: 06 bản chính. - Báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm dự toán: 06 bản chính | Gói | 1
TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN (đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan)
| '- Hiệu lực của báo giá: tối thiếu 6 tháng kể từ ngày 14/10/2025 |  |  |  |  | 6: Ngày tháng năm 2025
Đại diện Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
- Giá ở cột 6 là giá trọn gói đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan

## PL3
Tên công ty: | [12 empty] | Phụ lục 3
Địa chỉ:
MST:
Số điện thoại liên hệ:
Email:
DANH MỤC BÁO GIÁ TƯ VẤN
Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Công trình: Sửa chữa Bệnh viện năm 2025-2026
DANH MỤC BỆNH VIỆN YÊU CẦU | [5 empty] | DANH MỤC BÁO GIÁ CỦA CÔNG TY
Stt | Danh mục dịch vụ | Hạng mục dịch vụ | Sản phẩm đầu ra | Đvt | Số lượng | Danh mục dịch vụ | Hạng mục dịch vụ | Sản phẩm đầu ra | Đvt | Số lượng | Đơn giá (ĐVT: đồng) | Thành tiền (ĐVT: đồng) | Ghi chú
A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8
1 | Tư vấn Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật | Thẩm tra Báo cáo Kinh tế kỹ thuật | Báo cáo thẩm tra Báo cáo Kinh tế kỹ thuật: 06 bản chính | Gói | 1
TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN (đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan)
| '- Hiệu lực của báo giá: tối thiếu 6 tháng kể từ ngày 14/10/2025 |  |  |  |  | 6: Ngày tháng năm 2025
| Ghi chú: |  |  |  |  | 6: Đại diện Công ty
| - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày |  |  |  |  | 6: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Giá ở cột 6 là giá trọn gói đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan

## PL4
Tên công ty: | [12 empty] | Phụ lục 4
Địa chỉ:
MST:
Số điện thoại liên hệ:
Email:
DANH MỤC BÁO GIÁ TƯ VẤN
Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật
Công trình: Sửa chữa Bệnh viện năm 2025-2026
DANH MỤC BỆNH VIỆN YÊU CẦU | [5 empty] | DANH MỤC BÁO GIÁ CỦA CÔNG TY
Stt | Danh mục dịch vụ | Hạng mục dịch vụ | Sản phẩm đầu ra | Đvt | Số lượng | Danh mục dịch vụ | Hạng mục dịch vụ | Sản phẩm đầu ra | Đvt | Số lượng | Đơn giá (ĐVT: đồng) | Thành tiền (ĐVT: đồng) | Ghi chú
A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8
1 | Tư vấn thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật | - Thẩm định Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật (sau khi đã được thẩm tra). - Lập Tờ trình phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật trình Chủ đầu tư ra Quyết định phê duyệt | - Báo cáo kiểm tra hồ sơ phục vụ công tác thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 06 bản chính. - Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Chủ đầu tư ra Quyết định phê duyệt: 06 bản chính. | Gói | 1
TỔNG CỘNG THÀNH TIỀN (đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan)
| '- Hiệu lực của báo giá: tối thiếu 6 tháng kể từ ngày 14/10/2025 |  |  |  |  | 6: Ngày tháng năm 2025
| Ghi chú: |  |  |  |  | 6: Đại diện Công ty
| - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày |  |  |  |  | 6: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Giá ở cột 6 là giá trọn gói đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan